АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧУМИКАН»

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2023    № 19

с. Чумикан

О ходе выполнения муниципальной Программы «Защита населения и территории сельского поселения «Село Чумикан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны на 2019-2023 годы»

В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О Защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  администрацией сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края в 2018 году утверждена Программа «Защита населения и территории сельского поселения «Село Чумикан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны на 2019-2023 годы» (далее – Программа). Ответственным исполнителем муниципальной Программы является администрация сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

На реализацию Программы в 2022 году предусматривалось выделение средств из бюджета сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края в размере 419 000 рублей. Фактическое освоение Программы составило 226 028 рублей.

С 2019 года администрацией сельского поселения сельского поселения  «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края ведется работа по реализации Программы.

Основными мероприятиями Программы являются:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах сельского поселения «Село Чумикан»:

- восполнение резерва материальных ресурсов и финансовых средств на случай чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера;

- привлечение специальной техники для предупреждения, ликвидации ЧС и снижения возможных последствий прогнозируемых ЧС, а также спасения жизни людей;

- мероприятия по подготовке и эвакуации населения в безопасные места.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:

- приобретение первичных средств пожаротушения.

3. Проведение мероприятий в период подтопления паводковыми водами.

4. Обучение населения и пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности:

- Приобретение аншлагов, стендов, плакатов (баннеров), информационных и предупреждающих знаков о соблюдении пожарной безопасности.

В рамках реализации Программы в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году проведена следующая работа:

- для оповещения населения приобретен ручной громкоговоритель Мегафон;

- изготовлены памятки, буклеты с информацией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и правилах поведения при ЧС и распространены среди населения сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края;

- проводилось на постоянной основе смс-информирование населения о мерах пожарной безопасности и профилактике лесных пожаров и действиям при их возникновении, а также правилам поведения населения при угрозе возникновения наводнения, подтопления;

- в течение летнего периода проведены работы по очистке территорий от сорной и сухой травянистой растительности на территории населенных пунктов;

- выполнены работы по обновлению минерализованных полос в селе Чумикан и Неран;

- приобретены предупреждающие знаки (Пожарный водоём, Пожарный водоисточник), ранцевые лесные огнетушители, пожарные рукава к мотопомпе с доставкой  груза из г.Хабаровска;

- изготовлен план эвакуации в здании администрации сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края;

- проведено обучение добровольно-пожарного формирования;

- изготовлены памятки и буклеты с информацией о соблюдении пожарной безопасности, розданы населению сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

Для дальнейшей реализации и выполнения муниципальной Программы «Защита населения и территории сельского поселения «Село Чумикан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны на 2019-2023 годы» администрация сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Продолжить реализацию мероприятий Программы:

1.1.По завершению текущего года осуществить закуп резерва материальных ресурсов;

Срок: 4 квартал 2023 года.

1.2.Приобрести аншлаги, стенды, баннеры информационных и предупреждающих знаков о соблюдении пожарной безопасности;

Срок: июнь, июль 2023 года.

1.3.Провести обучение населения сельского поселения «Село Чумикан» и пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности;

Срок: июль 2023 года.

2.Пройти регистрацию добровольно-пожарной охраны сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района хабаровского края для внесения в сводный реестр добровольных пожарных ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Срок: 4 квартал 2023 года.

3.Организовать разъяснительную работу с руководителями организаций, предприятий всех форм собственности по обеспечению первичных средств пожаротушения.

Срок: май-июнь 2023.

4. Главному специалисту администрации сельского поселения «Село Чумикан», бухгалтеру-финансисту предусмотреть в бюджете сельского поселения «Село Чумикан»денежные средства на реализацию Программы.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.selochumikan.ru и опубликовать в Информационном бюллетене Совета депутатов сельского поселения «Село Чумикан» Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

«Село Чумикан»								Н.В. Николаева